## WBS
| 프로젝트 명 | 여기요
| 시작일 | 45362
| 종료일 | 45467
| 작성자 | 조은별 |  |  | SM
| 작성일/버전 | 2024-05-10 ver3 |  |  | SY
[5 empty] | EB | [18 empty] | 재전불참 |  |  |  | 서윤 불참 |  | 재전 불참 | 은별휴가 |  |  |  | 서윤 휴가 | [13 empty] | 은별휴가 | [7 empty] | 은별병가 |  | 성민휴가 |  |  |  |  | 은별병가
구분 | 주요 업무 | 기능 상세 | 담당자 | 완료여부 | M | 4M | [29 empty] | 5M | [30 empty] | 6M
[5 empty] | W | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W |  | 1W |  | 멘토 |  |  | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W |  |  |  |  | 1W |  | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W
[5 empty] | W | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
[5 empty] | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | [23 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2
기획 /설계 | 주제 정의 | 제안서 | EB | 완료 | [23 empty] | 1차
| 유저스토리 | 제안서 | EB | 완료 | [32 empty] | 1차
| 화면정의서 | ppt -> figma로 구현 | EB | 완료 | [39 empty] | 2차
개발 | 개발 일정 | 5/2 ~ 6/7 (total 24 days/43개) |  | 완료 |  | 다음주 금요일까지 담당자/개발일정까지 확정
| PoC 시연까지 5/10 2pm | 네이터 블로그/기사 크롤링 |  | 완료
|  | 텍스트 추출 모델 |  | 완료
|  | 예측 모델 |  | 완료 |  | ai추천 / 인기도 추천/ 거리순 추천
|  | 분석 모델 |  | 완료
|  | 도시데이터 aws 저장 |  | 완료
|  | spark(시간단위 데이터) |  | 완료
|  | airflow batch |  | 완료
| streamlit | poc | EB | 완료 | [54 empty] | 45436
|  | 화면구현 | EB | 완료 | [61 empty] | 45443
| 배치(데이터수집) - 화면api | 서울시 도시데이터 배치로/분단위로?sql까지 | SM | 완료 | [43 empty] | 45425
|  | 네이버 연관검색어 배치저장/주단위로 | SY | 완료 | [43 empty] | 45425
|  | 네이버 장소키워드 검색통계 api | SY | 완료 | [43 empty] | 45425
| 웹서비스 데이터저장(mySQL) | dbeaver, jupyter | SM SY | 완료
| 탐색적 데이터 분석 EDA |  | EB SM | 완료
| 모델(1w) - popup | 시계열예측(차트 저장) | SM | 완료
| 화면 | 1 main page | EB | 완료
|  | 혼잡도api | EB | 완료 | [47 empty] | 45429
|  | 2 station popup | EB | 완료 | [54 empty] | 45436
|  | 3 congest_show page | 같이 | 기능구현중
|  | 4 another function | 같이 | 기능구현중
| 테스트(local) | 혼잡도api | 같이 | 완료
|  | 1 main | 같이 | 완료
|  | 2 station popup | 같이 | 완료
|  | 3 congest_show page | 같이 | 작업대기
|  | 4 another popup | 같이 | 작업대기
배포 | 일정 | 6/10~6/14
| CICD(aws/2일) |  |  | 완료
| 테스트(화~금) | 모델 |  | 반영중
|  | 화면 |  | 반영중
파이널 | 일정 | 6/17~6/21
| 문서준비 | 6/17~6/20(Architexure, ppt, emr, process flow) |  | 반영중
| 발표준비 | 6/20~6/22 |  | 반영중
| 발표 | 45467 |  | 반영중 | [85 empty] | 발표